গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১

২০২০-২০২১  উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

| ক্রম | উদ্দেশ্য (Objectives) | বিষয়ের মান (Weight of Objectives) | কার্যক্রম (Activities) | কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators) | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators) | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২০-২০২১ (Target /Criteria Value for ২০২০-২০২১) | অর্ধ-বাষিকী অগ্রগতির প্রতিবেদন |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | অসাধারণ | অর্জন | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | অর্জন | প্রাপ্ত নম্বর |
|  |  |  |  |  |  |  | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% |  |  |
|  | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |  |  |
| ১ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১০ | ১.১ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১.১.১কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩০-৭-২০২০ | ৪-৮-২০২০ | ৮-৮-২০২০ | ১১-৮-২০২০ | ১৬-৮-২০২০ | ৩০-৭-২০২০ পাঠানো হয়েছে ।অর্জিত | ৪ |
|  |  |  | ১.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মহামারী/আপদকাল মোকাবেলার সাথে সম্পৃক্ততা | ১.২.১ প্রণীত কর্মপরিকল্পনায় মহামারী/আপদকাল মোকাবেলায় বিশেষ পদক্ষেপের রুপরেখা প্রকাশ | তারিখ | ৩ | ৩০-৭-২০২০ | ৪-৮-২০২০ | ৮-৮-২০২০ | ১১-৮-২০২০ | ১৬-৮-২০২০ | অর্জিত | ৩ |
|  |  |  | ১.৩ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১.৩.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৪-৮- ২০২০ | ১১-৮- ২০২০ | ১৬-৮- ২০২০ | ২২-৮- ২০২০ | ২৮-৮-২০২০ | অর্জিত | ১ |
|  |  |  | ১.৪ বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ১.৪.১ তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ২ | ১০-৮- ২০২০ | ১৪-৮- ২০২০ | ১৮-৮- ২০২০ | ২২-৮-২০২০ | ২৮-৮- ২০২০ | ২০২০-০৭-২৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে ।অর্জিত | ২ |
| ২ | ইনোভেশন টিমের সভা | ৬ | ২.১ ইনোভেশন টিমের সভা অনুষ্ঠান | ২.১.১ সভা অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৪ | ৬ | ৫ | ৪ | ৩ | ২ | ৬ টি সম্পন্ন হয়েছে । | ৪ |
|  |  |  | ২.২ ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | ২.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত | % | ২ | ৯৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৬৫ | ৯৫% বাস্তবায়িত | ২ |
| ৩ | উদ্ভাবন খাতে (কোড নম্বর-৩২৫৭১০৫) বরাদ্দ | ৪ | ৩.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট বরাদ্দ | ৩.১.১ বাজেট বরাদ্দকৃত | ১২ লাখ টাকা | ২ |  |  |  |  |  | ৭ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়েছে । | ১ |
|  |  |  | ৩.২ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় | ৩.২.১ উদ্ভাবন-সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ২ | ৯০ | ৮৫ | ৮০ | ৭৫ | ৭০ | ৫৫% | ১ |
|  | সক্ষমতা বৃদ্ধি | ৯ | ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ে এক দিনের কর্মশালা/ সেমিনার | ৪.১.১ কর্মশালা/ সেমিনার অনুষ্ঠিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | ১ | ১ | ০ | ০ | ২ টি হয়েছে । অর্জিত | ৩ |
|  |  |  | ৪.২ উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.২.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ১২ | ১০ | ৮ | ০ | ০ | ১৯ জন কে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়েছে | ৩ |
|  |  |  | ৪.৩ সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দিনের প্রশিক্ষণ আয়োজন | ৪.৩.১ প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ১২ | ১০ | ৮ | ০ | ০ | ০৩/০২/২০২১ ও ০৪/০২/২০২১ তারিখে দুইদিনের প্রশিক্ষনে ১২ জনকে সেবা সহজিকরনের বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয় । | ৩ |
| ৫ | স্বীয় দপ্তরের সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা/ উদ্যোগ আহবান, যাচাই-বাছাই-সংক্রান্ত কার্যক্রম | ৪ | ৫.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণা আহবান এবং প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধরণাগুলো যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশ | ৫.১.১ উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ৩-১১-২০২০ | ৫-১১-২০২০ | ১০-১১-২০২০ | ১৭-১১-২০২০ | ২০-১১-২০২০ | ২০২০-১০-২২ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে । | ৪ |
| ৬ | উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ৬ | ৬.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়নের সরকারি আদেশ জারি | ৬.১.১ পাইলটিং বাস্তবায়নের আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৩ | ১৯-১২-২০২০ | ২৪-১২-২০২০ | ৩০-১১-২০২০ | 5-১-২০২১ | ১০-১-২০২১ | ১৪/১০/২০২০ | ৩ |
|  |  |  | ৬.২ উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়ন | ৬.২.১ পাইলটিং বাস্তবায়ন মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ১-০৩- ২০২১ | ৫-৩- ২০২১ | ১০-৩- ২০২১ | ১৫-৩- ২০২১ | ১৯-৩- ২০২১ | ১৪/১০/২০২০ বাস্তবায়িত হয়েছে । | ৩ |
| ৭ | উদ্ভাবন প্রদর্শনী (শোকেসিং) | ৮ | ৭.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবন প্রদর্শনীর (শোকেসিং) আয়োজন | ৭.১.১ আয়োজিত উদ্ভাবন প্রদর্শনী | তারিখ | ৬ | ১৫-০৫-২০২১ | ২২-৫-২০২১ | ২৯-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | আয়োজিত | ৬ |
|  |  |  | ৭.২ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন | ৭.২.১ শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত | সংখ্যা | ২ | ২ | ১ | ১ | - | - | - | ০ |
| ৮ | উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৭ | ৮.১ ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ আঞ্চলিক/ জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন | ৮.১.১ বাস্তবায়নের জন্য অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৭ | ১০-৬-২০২১ | ১৬-৬-২০২১ | ২০-৬-২০২১ | ২৫-৬-২০২১ | ৩০-৬-২০২১ | - | ৭ |
| ৯ | স্বীকৃতি বা প্রণোদনা প্রদান | 5 | ৯.১ উদ্ভাবকগণকে প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদান | ৯.১.১ প্রশংসাসূচক উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র/ সনদপত্র /ক্রেস্ট/ পুরস্কার প্রদানকৃত | সংখ্যা (জন) | ৩ | ২ | ১ | ১ | - | - | ২ জন উদ্ভাবক কে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে । | ৩ |
|  |  |  | ৯.২ উদ্ভাবকগণকে দেশে শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষণ /নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরণ | ৯.২.১ শিক্ষা সফর/ প্রশিক্ষণ/নলেজ শেয়ারিং প্রোগ্রামে প্রেরিত | সংখ্যা (জন) | ২ | ১০ | - | - | - | - | আগামী ০৬/০৩/২০২১ ও ০৭/০৩/২০২১ তারিখে শিক্ষা সফর আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। | ২ |
| ১০ | তথ্য বাতায়নহালনাগাদকরণ | ৮ | ১০.১ ইনোভেশন টিমের পূর্ণাঙ্গ তথ্যসহ বছরভিত্তিক উদ্ভাবনের সকল তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.১.১ উদ্ভাবনের তথ্য আপলোডকৃত/ হালনাগাদকৃত | নিয়মিত (%) | ৪ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% | ৪ |
|  |  |  | ১০.২ বছরভিত্তিক পাইলট ও বাস্তবায়িত সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.২.১ সেবা সহজিকরণের তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% | ২ |
|  |  |  | ১০.৩ বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকরণ | ১০.৩.১ ডিজিটাল-সেবার তথ্য আপলোড/ হালনাগাদকৃত | % | ২ | ১০০ | ৯০ | ৮০ | ৭০ | ৬০ | ১০০% | ২ |
| ১১ | ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন | ৪ | ১১.১ ন্যূনতম একটি ডিজিটাল সেবা তৈরি ও বাস্তবায়ন করা | ১১.১.১ একটি ডিজিটাল সেবা বাস্তবায়িত | তারিখ | ৪ | ১৫-২-২০২১ | ১৫-৩-২০২১ | ৩১-৩-২০২১ | ৩০-৪-২০২১ | ৩০-৫-২০২১ | ২১/০১/২০২১ তারিখে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।অর্জিত | ৪ |
| ১২ | সেবা সহজিকরণ | ৮ | ১২.১ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়ন | ১২.১.১ সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-১০- ২০২০ | ২০-১০- ২০২০ | ২৪-১০- ২০২০ | ২৮-১০- ২০২০ | ৩০-১০- ২০২০ | ১৪/১০/২০২০ তারিখে সেবা পদ্ধতি সহজিকরণের পাইলটিং বাস্তবায়নের অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।অর্জিত | ৪ |
|  |  |  | ১২.২ ন্যূনতম একটি সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ সারাদেশে সম্প্রসারণ/ রেপ্লিকেশন | ১২.২.১ সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারিকৃত | তারিখ | ৪ | ১৫-০৪-২০২১ | ৩০-৪-২০২১ | ১৫-৫-২০২১ | ৩০-৫-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | ২৪/১২/২০২০ তারিখে সেবা সহজিকরণ বাস্তবায়নে চুড়ান্ত অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। অর্জিত | ৪ |
| ১৩ | পরিবীক্ষণ | ৭ | ১৩.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ | ১৩.১.১ আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৩ | ৩০-৭-২০২০ | ৪-৮-২০২০ | ৮-৮-২০২০ | ১১-৮-২০২০ | ১৬-৮-২০২০ | প্রযোজ্য নহে | ৩ |
|  |  |  | ১৩.২ স্বীয় দপ্তরসহ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | ১৩.২.১ আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ইনোভেশন টিমের সভা আয়োজিত | সংখ্যা | ২ | ৩ | ২ | ১ | - | - | প্রযোজ্য নহে | ২ |
|  |  |  | ১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে চলমান উদ্ভাবনী প্রকল্পসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান | ১৩.৩.১ প্রকল্প পরিদর্শনকৃত এবং সহায়তা প্রদানকৃত | সংখ্যা (কয়টি) | ২ |  |  |  |  |  | প্রযোজ্য নহে | ২ |
| ১৪ | ডকুমেন্টেশন প্রকাশনা | ৭ | ১৪.১ বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী উদ্যোগের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা (পাইলট ও সম্প্রসারিত) | ১৪.১.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৪ | ২০-০৫-২০২১ | ২৫-৫-২০২১ | ৩১-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ |  | ৪ |
|  |  |  | ১৪.২ সেবা সহজিকরণের ডকুমেন্টেশন তৈরি ও প্রকাশনা | ১৪.২.১ ডকুমেন্টেশন প্রকাশিত | তারিখ | ৩ | ২০-০৫-২০২১ | ২৫-৫-২০২১ | ৩১-৫-২০২১ | ১০-৬-২০২১ | ১৫-৬-২০২১ | বাস্তবায়িত | ৩ |
| ১৫ | উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা মূল্যায়ন | ৮ | ১৫.১ উদ্ভাবন পরিকল্পনার অর্ধ-বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.১.১ অর্ধ- বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-মূল্যায়িত | তারিখ | ৩ | ৩০-১-২০২১ | ৫-২-২০২১ | ১০-২-২০২১ | ১৭-২-২০২১ | ২০-২-২০২১ | ৩০/০১/২০২১। অর্জিত | ৩ |
|  |  |  | ১৫.২ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ- বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.২.১ অর্ধ- বার্ষিক মূ্ল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ৫-২-২০২১ | ১০-২-২০২১ | ১৭-২-২০২১ | ২০-২-২০২১ | ২৫-২-২০২১ | ৫/২/২০২১। অর্জিত | ১ |
|  |  |  | ১৫.৩ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন | ১৫.৩.১ বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ৩ | ১৫-৭-২০২১ | ২০-৭-২০২১ | ২৩-৭-২০২১ | ২৬-৭-২০২১ | ৩০-৭-২০২১ | ১১-০৭-২০২১ | ৩ |
|  |  |  | ১৫.৪ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | ১৫.৪.১ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরিত | তারিখ | ১ | ২০-৭-২০২১ | ২৩-৭-২০২১ | ২৬-৭-২০২১ | ৩০-৭-২০২১ | ৫-৮-২০২১ | ১১-০৭-২০২১ | ১ |

সর্বমোট ৯৮ নাম্বার অর্জিত হয়েছে   ।